ÅSGARNS BYGDEGÅRD 2017-11-05

Projekt: Ny Dansbana med fast tak

Offertunderlag

Styrelsen för Åsgarns Bygdegård tog beslut om att projektera för ny dansbana på styrelsemötet hösten 2017. Beslutet grundades på antalet besökare under midsommardansen samt på ökad förfrågan om hyrning av dansbana även vid ”otjänlig” väderlek. Åsgarns Bygdegård efterfrågar nu offerter i detta projekt med följande kriterier som underlag.

Tidsperiod för projektet beräknas enligt;

Förstudie/offertförfrågan november 2017

Ansökan Leader steg 1 4-5 december

Ansökan Leader steg 2 våren 2018

Rivning mm vid positiv ansökan hösten 2018

Uppförande av ny dansbana våren 2019

Projektavslut/invigning midsommar 2019

Nuvarande dansbana, byggnaden bortom dansbanan med el.



**Utseende/Läge;** Dansbanan skall i princip se ut som idag, och ligga på samma ställe, men med ett fast plast-tak över själva dansbanan. Scenen som finns på kortsidan skall utökas till att sträcka sig över hela kortsidan samt ha ett plåt-tak som ansluter till plast-taket.

**Befintlig dansbana;** Skall rivas och matriel skall forslas bort.

**Scenen;** se ritning, väggarna skall vara rödmålade i samma kulör som Bygdegården

**Dansbana/räcke;** se ritning, ge förlag på konstruktion som skall klara av dansande och festande antal personer upp till 200 stycken. Räcke enligt ritning eller ge förslag.

**Taket;** enligt bifogade specifikationer

**El;** el skall kopplas samman med befintlig byggnad, c:a 20 -30 meter, jordkabel.

**Lyse;** ge förslag på lyse till scen respektive dansbana

**Garanti;** vilka hållbarhets- och säkerhetsgarantier lämnas samt under vilken tidsperiod.

Förfrågan angående konstruktion/utseende

 Leif Ekström 070 340 51 56

 Leif.ekstrom@bahnhof.se

Övriga frågor

 Roland Ek 073 252 04 06

 ekroland@hotmail.com

Bifogas: Mått på dansbana

 Limträspecifikation

 Plasttak / BAUHAUS samt Halle Isolux

 Ritning